| Анализ и исполнение нормативных документов Федеральных, региональных и муниципальных уровней. | в течение всего периода | Заведующая, педколлектив |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка Программы Развития на 3 года. | сентябрь 2014 г. | Заведующая, педколлектив | Программа Развития |
| 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно – правовыми документами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Брянской области, ГорОО, регулирующими переход на ФГОС ДО. | По мере поступления документов и материалов | Заведующая | Протоколы методических совещаний. |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | Январь- март | Заведующая | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ. |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Март 2014г. | Заведующая |  |
| Изучение образовательного плана по переходу на ФГОС ДО. | Февраль 2014г. | Заведующая, педколлектив | Знание |
| Определение из реестра примерных образовательных программ | По мере поступления | Педколлектив | Протокол педсовета |
| Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС | Сентябрь 2014 г. | Заведующая, ст. воспитатель | Разработка основной образовательной программы. |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ. | В течение года | Заведующая, ст. воспитатель | Анкеты |
| Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | ежегодно | Заведующая, ст. воспитатель | Результаты анкетирования |
| Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС | В течение года | Заведующая, ст. воспитатель | Знание |
| Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ | В течение года | Заведующая, ст. воспитатель | Знание |
| Организация работы постоянно-действующего семинара по теме «Организация работы к переходу на ФГОС ДО». | В течение года | Заведующая, ст. воспитатель | План-программа семинаров, аналитические материалы |
| Прослушивание вебинаров в сети интернет по введению ФГОС в ДОУ | В течение года | Заведующая, ст. воспитатель | Материалы вебинаров |
| Создание графика повышения квалификации педагогов по вопросам внедрения ФГОС ДО. | В течение года | Старший воспитатель | Перспективный план повышения квалификации педработников. |
| Организация и проведение семинаров, мастер – классов в логике личностного развития. | В течение периода | Старший воспитатель | Протоколы |
| Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | Ежегодно в конце учебного года | Старший воспитатель | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО Протокол педагогического совета |
| Формирование опыта педагогов | 2014-2015 г.г. | Старший воспитатель | Создание банка передового педагогического опыта по реализации ФГОС ДО. |
| Изучение опыта работы по введению ФГОС другими регионами |  | Педколлектив | Тетради самообразования |
| Семинар «Обеспечение образовательного процесса в соответствие с ФГОС» | май 2014 г. | Педколлектив | Участие |
| Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме: «Организация работы по переходу на ФГОС в ДОУ» | 2014 – 2016 г | Педколлектив | Тетради самообразования |
| 4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС |
| Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования | В течение года | Старший воспитатель | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к переходу на ФГОС ДО. |
| Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС ДО и результатах их введения в ДОУ через сайт, информационные стенды, родительские собрания | В течение года | Заведующая | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО на сайте ДОУ. |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО. | Сентябрь 2014г. 2015г. 2016г. | Заведующая, гл. бухгалтер | Определение сметы, с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС |